Информационная карта проекта
Наименование проекта: Синичкин дом.
Команда:
Руководитель проекта: Овечкина Наталья Владимировна, учитель-дефектолог, учитель истории и обществознания МКОУ СОШ села Голуметь.
Авторы проекта: Карпенко Артур Васильевич, ученик 8 класса и Самсонов Сергей Игоревич, ученик 9 класса.
Команда по реализации проекта:
Руководитель проекта — 1;
Помощники: руководители — 2 (Петров Иван Иннокетьевич и Логинов Юрий Алексеевич);
Экологи — 8 (ученики 5 — 8 классов);
Итого: 11 человек.
Добровольные помощники до 10 человек (ученики 7 — 9 классов).
География реализации проекта: село Голуметь Черемховского района Иркутской области школьный двор.
Проблема, на решение которой направлен проект
В современном мире люди из-за своей занятости очень редко обращают внимание на окружающих нас животных. И нашей работой мы хотим привлечь внимание оружающих к этой проблеме.

Актуальность
В настоящее время всё большее значение в работе с обучающимися приобретают вопросы экологии и защиты окружающей среды. Огромную важность имеют вопросы экологического оздоровления нашей малой Родины, возрождение природы родного края, воспитание уважения и любви к красоте окружающего мира. Экология – одна из важнейших проблем современного общества. Предлагаемый проект ориентирован на создание в школе систематической работы по формированию трудовых навыков учащихся с привлечениемсистемы сотрудничества между школой, семьями учеников и местным сообществом, через родителей, а также воспитанию экологической
культуры учащихся. Решение этой проблемы планируется через вовлечение учащихся и родителей в совместную трудовую деятельность по изготовлению скворечников; пропаганды информации о пользе птиц – защитников садов и огородов.
Проект реализуется посредствам проведения совместных мероприятий, посвященных птицам; викторины, квест-игры. В процессе работы над проектом ребята учатся работать в одной команде, развивать творческие и технические способности, используя межпредметные знания.
Начинать экологическое воспитание необходимо с первых ступеней обучения. Дети должны не только знать правила экологической безопасности, но и принимать активное посильное участие в улучшении благоприятной среды обитания.

Цель проекта:
Воспитание у детей чувства ответственности за судьбу птиц, желание заботиться о них, делать для них гнездовья, защищать от хищников.

Задачи проекта:
- привлечь внимание учащихся к решению актуальных проблем общества;
- создать условия для вовлечения обучающихся МКОУ СОШ с. Голуметь в решение экологических проблем;
- способствовать формированию у участников проекта чувства гражданской инициативы и ответственности;
- способствовать приобретению коммуникативных умений и развитию интереса к практической деятельности в ходе реализации проекта;
- реализовать проект.

Ожидаемые результаты от реализации проекта:
- проведенная беседа по презентации Синичкин дом будет предостерегать обучающихся от безответственного отношения к окружающей среде;
- понимание, что участвуют в полезном деле «Синичкин дом». У детей развиваются добрые чувства, желание прийти на помощь нашим братьям меньшим;

Сроки реализации проекта 15.09.2023-16.11.2023г.

Целевые группы на кого рассчитан проект:
1. Дети младшего и среднего школьного возраста села Голуметь.
2. Учителя школы, граждане, желающие реализовать аналогичные проекты на своей территории.
3. Образовательная составляющая проекта рассчитана на школьников, реализующих этот проект.

    Задействованные ресурсы на реализацию проекта
Инструменты и оборудование
Таблица 1. Список материально-технических ресурсов для реализации проекта
№ п/п	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Перчатки	20 пар	Для выполнения работы
2	Сверло	2
3	Осиновая доска	2
4	Медицинская аптечка	1
5	Клей	1
6	Наждачная бумага	1
7	Шуруповёрт	1
8	Саморезы	100
9	Линейка с делениями	3
10	Ножовка	2
11	Компьютер*	1	Для разработки документации, обработки информации
12	Принтер*	1	Для распечатывания инструкций, чертежей, образцов скоречниов и других документов по проекту

*Аренда школьного имущества на безвозмездной основе.
### Планируемые источники финансирования
1. Выделение средств из бюджета школы — 1000 рублей.
2. Руководитель проекта из собственных средств — 500 рублей.
        Итого: 1500 рублей.

 Планируемые расходы на реализацию проекта
Таблица 2. Смета затрат на реализацию проекта
№ п/п	Наименование	Сумма рублей
1	Перчатки 20 пар	300
2	Сверло	25
3	Медицинская аптечка	500
4	Ножовка	200
5	Линейка с делениями	40
6	Оргтехника* (печать документации), бумага А4, тетрадь 1 шт.	50
8	Распространение опыта (выступления, публикации, буклеты...)	100
9	Награждение участников проекта	275
	Итого по проекту:	1500

Возможные риски и мероприятия по их минимизации
Таблица 3. Риски и мероприятия по их минимизации
№ п/п	Возможные риски	Мероприятия по минимизации рисков
1	Нарушения сроков реализации проекта	Корректировка плана мероприятий с учетом возможностей участников проекта. / Увеличение количества участников проекта.
2	Слабая мотивация добровольных помощников	Стимулирование через награждение наиболее активных участников

Этапы реализации проекта
I этап — подготовительный
Разработка идеи проекта, согласование с администрацией школы возможностей и условий реализации, проработка вариантов реализации. Заключение договоров с директором школы на аренду школьного имущества для реализации проекта. Организационное собрание с учениками школы, формирование команды, знакомство команды с проектом, обсуждение, утверждение план-графика. Работы по формированию источников финансирования. Подготовка необходимых ресурсов для реализации проекта. Подготовка инструкций.

II этап — технологический
Беседа с обучающимися о важности соблюдения мер экологической безопасности.
Инструктаж по безопасности при движении по дорогам и вне дорог. Инструктаж по правилам поведения в на прилегающей территории к общественным местам. Формирование команд сборщиков мусора. Назначение бригадиров-помощников из числа младших школьников.
Практические работы по сбору и сортировке мусора.

III этап — заключительный
Предварительное подведение итогов проекта
Подведение итогов, награждение участников проекта (на традиционной еженедельной школьной линейке).
Дальнейшее распространение опыта через сайт школы.

Методы оценки результатов
Результатами полной реализации проекта считаем:
- проведена беседа и демонстрация скворечников с обучающимися младших классов МКОУ СОШ с. Голуметь о важности проявления заботы о птицах;
- опубликованы памятки о правильном питании птиц в зимний период.

Результаты будут отслеживаться:
- с помощью опросов учителей начальных и старших классов, детей об участии в других проектах по экологической культуре;
- наблюдение за птицами, которые будут жить в скворечниках являтся наиболее значимым экологическим делом для обучающихся нашей школы,
Дальнейшее развитие проекта
Весной 2024 года повторить акцию по уборке указанных территорий. Расширить географию проекта на улицы вблизи школы Кирова и Молодежная.

Заключение
Активная жизненная позиция и гражданская инициатива помогает участникам проекта быть успешными в других видах деятельности, а знания и опыт, приобретенные нами, помогают ученикам школы при разработке индивидуальных проектов.
Взрослые и дети получают положительные эмоции от совместной деятельности в ходе реализации проекта.

Руководитель проекта Овечкина Н.В.

Директор МКОУ СОШ с. Голуметь Завозин А.Л.