Информационная карта проекта

Наименование проекта: Экспонаты для школьного музея руками школьников.

Команда:

Руководитель проекта: Овечкина Наталья Владимировна, учитель-дефектолог, учитель истории и обществознания, МКОУ СОШ села Голуметь, контактный телефон 89500846591, почта ovechkina_1976@mail.ru

Консультант проекта: Петров Иван Иннокентевич, учитель технологии, МКОУ СОШ с.Голуметь, контактный телефон 89500828520.

Авторы проекта: Сарапулов Данила Александрович, ученик 8 класса и Костылев Даниил Александрович, ученик 7 класса.

Команда по реализации проекта:

Руководитель проекта — 1;

Консультант проекта - 1

Помощники (авторы проекта) — 2;

Мастера по изготовлению моделей — 6;

Итого: 9 человек.

География реализации проекта: село Голуметь Черемховского района Иркутской области улица Кирова дом 18 (МКОУ СОШ села Голуметь школьный краеведческий музей).

Проблема, на решение которой направлен проект

Большинство школ нашего района имеют школьные краеведческие музеи, где представлена различная интересная информация, собранная руководителями и членами кружков, связанных с школьными краеведческими музеями. В нашем музее есть различные экспонаты, изготовленные учениками нашей школы: броневик, старинный крестьянский дом, макет старой школы и другие. В музее регулярно проводятся занятия с учениками начальных классов, несомненно для них наиболее ценные экспонаты — модели различного оружия. Они помогают сделать занятия интересными, показать вклад современного поколения в сохранение традиций.

Актуальность

В школьных музеях должны быть представлены не только старинные вещи, но и современное видение той эпохи. Если старинные экспонаты не рекомендуют трогать, то для экспонатов, изготовленные руками школьников, нет подобных ограничений, что способствует формированию познавательного интереса у подрастающего поколения.

Развитие идеи проекта

У нас есть богатый опыт по изготовлению различных деревянных поделок. Ранее ученики нашей школы изготавливали модели танков, пушек, автоматов и много другого. Свои достижения мы регулярно представляем на различных выставках, успешно участвуем в различных конкурсах декоративно-прикладного творчества, следовательно, с подобной просьбой мы сможем справиться. В 2019 — 2020 году ученики нашей школы изготовили более двух десятков экспонатов для школьного музея села Нижняя Иреть. Еще в конце 2020 года руководитель музея школы села Голуметь — Кулакова Наталья Леонтьевна обратилась к нам с просьбой: помочь им с выставочными материалами — изготовить модели техники и оружия, связанные с военной тематикой. Эту просьбу мы не оставили без внимания, но тогда реализовать этот проект не позволили ковидные ограничения.

Цель проекта: Изготовить деревянные модели образцов оружия России для школьного музея, характерные для различных исторических эпох.

Задачи проекта:

Выявить характерные особенности военной техники для разных исторических эпох;

Разработать деревянные модели различной техники на военную тематику;

Организовать работы по изготовлению моделей;

Способствовать приобретению профессиональных навыков, коммуникативных умений и развитию творческого интереса к практической деятельности в ходе реализации проекта;

Реализовать проект.

Ожидаемые результаты от реализации проекта:

Школьный краеведческий музей получит дополнительные экспонаты в свою коллекцию;

Подготовка, планирование, реализация проекта должны помочь реализовать свои творческие способности, научит планировать свои действия;

Полученные знания и умения пригодятся при выполнении других подобных работ.

Сроки реализации проекта с 25 сентября 2021 года по 5 мая 2022 года.

Целевые группы на кого рассчитан проект

Ученики и учителя нашей школы.

Гости, посещающие школьный краеведческий музей села Голуметь.

Задействованные ресурсы на реализацию проекта

Практические работы планируется выполнять в школьных учебных мастерских.

Инструменты и оборудование

Таблица 1. Список материально-технических ресурсов для реализации проекта

№ п/п	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Станок деревообрабатывающий*	1	Подготовка материалов
2	Станок токарный СТД-120*	1	Вытачивание круглых деталей
3	Шлифовальная машина «Зубр»*	1	Выполнение работ по проекту
4	Электролобзик*	1
5	Дрель-шуруповерт*	2
6	Верстаки столярные*	10
7	Столярные инструменты (разные)*	30
8	Набор кистей (3 шт. разных размеров)	1	Лакирование моделей
9	Выжигатель*	1	Оформление моделей

* Материально-технические ресурсы на основе договора о безвозмездном использовании с директором школы.

Таблица 2. Список материалов и расходных инструментов для реализации проекта

№	Наименование	Количество	Стоимость руб.
1	Пиломатериалы	0.2м3	1000
2	Гвозди разные	0.1 кг	8
3	Шурупы разные	10шт	10
4	Лак алкидный высокопрочный	2 кг	500
5	Наждачка	10 листов А4	250
6	Проволока медная и алюминиевая	По 1 метру	30
7	Клей ПВА	0.2 кг	125
Итого по проекту:	1923*

*Дополнительно 100 рублей на приобретение грамот участникам проекта.

Планируемые источники финансирования

Выделение средств из бюджета школы — 1023 рубля.

Руководитель проекта из собственных средств — 1000 рублей.

Итого: 2023 рубля.

Возможные риски и мероприятия по их минимизации

Таблица. 3. Риски и мероприятия по их минимизации

№ п/п	Возможные риски	Мероприятия по минимизации рисков
1	При реализации длительного проекта возможно снижение интереса	Представлять результаты работы на конкурс декоративно-прикладного творчества по мере реализации проекта.
2	Серьезные травмы участников проекта	Регулярно инструктировать по ТБ. Контроль и самоконтроль за соблюдением правил со стороны участников проекта.
3	Нарушения сроков выполнения работ	Корректировка плана мероприятий. Увеличение количества участников проекта.

План-график реализации проекта

Таблица 4. Календарный план реализации проекта

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные за выполнение
Подготовительный этап в проекте
1	Разработка идеи проекта, согласование с администрацией школы возможностей по ее реализации, проработка вариантов реализации	Сентябрь	Руководитель проекта, авторы проекта
2	Организационное собрание с учениками школы, формирование команды, знакомство команды с проектом, обсуждение, утверждение план-графика	Сентябрь	Руководитель проекта, авторы проекта
2	Закупка необходимых материалов и инструментов	Сентябрь	Учитель технологии
Технологический этап
7	Подготовка технической и технологической документации; Инструктаж по ТБ и пожарной безопасности.	Сентябрь	Руководитель проекта, авторы проекта
8	Практические работы по строительству моделей на занятиях кружка «Резьба по дереву»	Октябрь - май	Руководитель проекта, авторы проекта
Заключительный этап в проекте
9	Подведение итогов, награждение	Май	Руководитель проекта, директор школы, Кулакова Н.Л.

Методы оценки результатов

Результатами полной реализации проекта считаем:

Построены модели в запланированном объеме и в намеченные сроки.

Результаты будут отслеживаться:

По опросам учеников, посещающих школьный музей;

Проведем выставку моделей в детской рекреации школы, ученики начальной школы смогут оценить понравившиеся им образцы;

Представим изделия по проекту на муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Сибирские просторы», по результатам конкурса сможем оценить качество выполнения работ.

Дальнейшее развитие проекта

Школьный краеведческий музей всегда будет рад сотрудничеству по организации изготовления выставочных экспонатов.

Заключение

Изделия представлены в школьном краеведческом музее села Голуметь.

Сарапулов Даниил в 2022 году стал победителем муниципального конкурса декоративно-прикладного творчества «Сибирские просторы» в номинации «Поделка из древесины», Костылев Даниил в этом конкурсе получил диплом II степени (сопровождение и консультация руководителя кружка «Резьба по дереву», учитель технологии, Петров И.И.)

Руководитель проекта Овечкина Н.В.

Консультант проекта _____________ Петров И.И.

Директор МКОУ СОШ с. Голуметь Завозин А.Л.